## Risks
<Sale Master> Lista de Riesgos
Riesgo ID	Fecha Identificada	Titular	Descripción	Tipo	Impacto	Probabilidad	Magnitud	Propietario	Estrategia de mitigación
1	27/03/17	Tiempo insuficiente	Que la fecha de entrega sobrepase los tiempos preestablecidos.	D	5	40%	2.0		Una nueva canlendarización de actividades que nos permita terminar el mayor numero de actividades posibles.
2	27/03/18	Falta de experiencia	Al no ser desarrolladores carecemos de las capacidades, habilidades y herramientas para el desarrollo del sistema.	D	3	20%	0.6		Buscar la información necesaria para tener un mejor dominio de las herramientas de desarrollo.
3	27/03/19	Dominio del lenguaje	El lenguaje utilizado para el desarrollo podría presentar un grave problema al no ser especialistas en el mismo.	D	2	10%	0.2		Buscar información en internet, investigar en libros y tomar asesorias con profesores que dominen el lenguaje.
4					0.0
5					0.0
6					0.0
7					0.0
8					0.0
9					0.0
10					0.0
11					0.0
12					0.0
13					0.0
14					0.0
15					0.0
16					0.0
17					0.0
18					0.0