## Sheet1
Nombre/ Descripción	Prioridad	Estimación de tamaño (Puntos)	Estado	Iteración de destino	Asignado a	Estimación del esfuerzo restante (horas)	Horas trabajadas	Material de referencia
Plan de proyecto	Alta	/	Por terminar	Primera iteración	Nydia B. Maciel	2	4	Material proporcionado por el profesor
Plan de iteración	Alta	/	Terminado	Primera iteración	Nabí Reyes H.	0	2	Material proporcionado por el profesor
Lista de trabajo por hacer	Media	/	Terminado	Primera iteración	Yanet V. C. y Jose Q.	0	2	Material proporcionado por el profesor
Visión	Media	/	Terminado	Primera iteración	Citlalli B.	0	5	Material proporcionado por el profesor
Glosario	Media	/	Por terminar	Primera iteración	Citlalli B.			Material proporcionado por el profesor
Requisitos de soporte o suplementarios	Alta	/	Terminado	Primera iteración	Yanet V. C.	0	4	Material proporcionado por el profesor
Modelo de casos de uso	Media	/	Terminado	Primera iteración	Scrum Team	0	6	Material proporcionado por el profesor
Casos de uso	Media	/	Por terminar	Primera iteración	Scrum Team	5	24	Material proporcionado por el profesor
Prototipos	Media	/	Terminado	Primera iteración	Jose A. y Jose Q.	0	10	/

							57

<<Columns in light blue color (E-H) are typically used when a Work Item is assigned to an iteration.
The other columns are typically used regardless of whether the work item is assigned to an iteration or not.>>